## WBS
Task Group | Task | Assign | #hours | from | To | % completed | Note
Project Management | Họp dự án mỗi ngày (daily meeting) | All | 0.25 | 2021-12-03 | 31/3/2021 |  | Thông qua FB messenger / zalo/skype/MS Teams/Team Viewer
Project Management | Họp dự án tuần 14/4 - 20/4 | All | 1 | 2021-12-03 | 31/3/2021 | 100 | Thông qua MS Team/Team Viewer
Project Management | Lập kế hoạch dự án | Duy | 3 | 2021-12-03 | 31/3/2021 | 100
Project Management | Ước tính chi phí | Đạt | 4 | 2021-12-03 | 31/3/2021 | 100
Project Management | Quản lý rủi ro | Tây | 4 | 2021-12-03 | 31/3/2021 | 100
Project Management | Báo cáo tiến độ | Duy | 0.25 | 2021-12-03 | 31/3/2021 | 100
CM Management | Cài đặt GitHub | All | 0.25 | 2021-12-03 | 31/3/2021 | 100 | github.com
CM Management | Cài đặt NodeJs | All | 0.25 | 2021-12-03 | 30/3/2020 | 100 | version 14.15.4
CM Management | Cài đặt React | All | 0.25 | 2021-12-03 | 31/3/2021 | 100 | version 17.0.2
CM Management | Tạo thư mục quản lý cấu hình | All | 0.25 | 2021-12-03 | 31/3/2021 | 100
CM Management | Cài đặt Team Viewer | All | 0.25 | 2021-12-03 | 31/3/2021 | 100 | version 15
CM Management | Cài Docker | All | 0.2 | 2021-12-03 | 31/3/2021 | 100 | Docker Destop
CM Management | Tai khoan GitHub/GitClient | All | 0.2 | 2021-12-03 | 31/3/2021 | 100
Training | NodeJS | All | 2 | 22/1/2021 | 31/3/2021 | 99 | link học: 1.https://youtube.com/playlist?list=PLHW-QwaQAeM_QKHcn8G0QvFxX7mHeQO4V 2.https://youtube.com/playlist?list=PLqnlyu33Xy-6g7IqU5-3BXOfewcJKoL08
Training | ReactJs | All | 2 | 22/1/2021 | 30/3/2021 | 99 | link học: 1.https://youtube.com/playlist?list=PLHW-QwaQAeM_QKHcn8G0QvFxX7mHeQO4V 2.https://youtube.com/playlist?list=PLkY6Xj8Sg8-vV5kALCOT0LShKc6mVFBvW
Training | JavaScript | All | 2 | 19/3/2021 | 31/3/2021 | 99 | link học: 1.https://youtube.com/playlist?list=PL_-VfJajZj0VgpFpEVFzS5Z-lkXtBe-x5 2.https://youtube.com/playlist?list=PLkY6Xj8Sg8-uPZnTdScfuH0xD-O6Kb-V-
Training | GitHub | All | 1 | 30/3/2021 | 30/3/2021 | 90 | link học: https://youtube.com/playlist?list=PLRhlTlpDUWsxdl2IrPgo08LC0sKceVcMf
Training | GitClient | All | 1 | 30/3/2021 | 30/3/2021 | 90 | link học:
Training | Docker | All | 3 | 16/3/2021 | 26/3/2021 | 90 | link học: 1.https://youtube.com/playlist?list=PLwJr0JSP7i8At14UIC-JR4r73G4hQ1CXO 2.https://youtube.com/playlist?list=PLHW-QwaQAeM_QKHcn8G0QvFxX7mHeQO4V
Project Implementation | Khảo sát yêu cầu chức năng | All
| Vẽ usecase model | Duy | 2 | 2021-12-03 | 31/3/2021 | 100
| Viết đặc tả usecase (usecase specs) | All | 2 | 2021-12-03 | 31/3/2021 | 100
| Review tài liệu đặc tả usecase spec | Duy | 0.5 | 2021-12-03 | 31/3/2021 | 100
SPRINT 1 (BASIC VERSION - MF)
| Phân tích thiết kế | All | 3 | 2021-12-03 | 31/3/2021 | 100
Partner Web
| Thêm chuyến bay | Duy | 2 | 23/3/2021 | 2021-08-04
| Sửa chuyến bay | Duy | 2 | 23/3/2021 | 2021-08-04
| Xóa chuyến bay | Duy | 2 | 23/3/2021 | 2021-08-04
| Thêm máy bay | Đạt | 2 | 23/3/2021 | 2021-08-04
| Sửa máy bay | Đạt | 2 | 23/3/2021 | 2021-08-04
| Xóa máy bay | Đạt | 2 | 23/3/2021 | 2021-08-04
| Thêm list vé máy bay | Tây | 2 | 23/3/2021 | 2021-08-04
| Sửa vé máy bay | Tây | 2 | 23/3/2021 | 2021-08-04
| Xóa máy bay | Tây | 2 | 23/3/2021 | 2021-08-04
| tìm kiếm vé | Trường | 2 | 23/3/2021 | 2021-08-04
| tìm kiếm chuyến bay | Trường | 2 | 23/3/2021 | 2021-08-04
| Customer Web |  |  | 23/3/2021
| tìm kiếm vé | Trường | 2 | 23/3/2021 | 2021-08-04
| tìm kiếm chuyến bay | Trường | 2 | 23/3/2021 | 2021-08-04
| - Thiết kế CSDL | Duy, Trường | 6 | 23/3/2021 | 2021-08-04 | 100 | Vẽ data diagram
| - Thiết kế giao diện | Duy | 6 | 23/3/2021 | 2021-08-04 |  | Dùng <Photoshop CS6, Word>
| Lập trình | All | 2 | 23/3/2021 | 2021-08-04
| - Create new account | Duy | 0.5 | 23/3/2021 | 2021-08-04
| - Update account | Duy | 0.5 | 23/3/2021 | 2021-08-04
| - Login | Đạt, Tây | 1 | 23/3/2021 | 2021-08-04
| - Logout | Đạt, Tây | 1 | 23/3/2021 | 2021-08-04
| - Approve new account | Trường | 1 | 23/3/2021 | 2021-08-04
23/3/2021
| Kiểm thử | Duy | 1 | 23/3/2021 | 2021-08-04
| -integration testing/functional testing | All | 1 | 23/3/2021 | 2021-08-04
SPRINT 2 (ADVANCED VERSION - MF+AF)
| Phân tích thiết kế | All | 1 | 15/4/2021 | 2021-05-05
| - Thiết kế CSDL | All | 1 | 15/4/2021 | 2021-05-05 |  | Vẽ data diagram
| Partner Web | All |  | 15/4/2021 | 2021-05-05
| Tài liệu Phân tích thiết kế | Duy | 0.25 | 15/4/2021 | 2021-05-05
| - Đăng nhập | Duy, Đạt | 0.5 | 15/4/2021 | 2021-05-05
| - Đăng xuất | Duy, Trường | 0.5 | 15/4/2021 | 2021-05-05
| quản lý máy bay | Đạt | 2 | 15/4/2021 | 2021-05-05
| quán lý chuyến bay | Tây | 2 | 15/4/2021 | 2021-05-05
| quản lý vé | Trường | 2 | 15/4/2021 | 2021-05-05
tra cứu đặt vé
| Customer Web | All |  | 15/4/2021 | 2021-05-05
| tìm kiếm chuyến bay | Tây | 2 | 15/4/2021 | 2021-05-05
| đặt vé | trường | 2
| hủy vé | Trường | 2
| lịch sử vé | Đạt, Tây | 2 | 15/4/2021 | 2021-05-05
| thanh toán | Trường | 2
| Admin Web |  |  | 15/4/2021 | 2021-05-05
| thống kê doanh thu | Tây | 2 | 15/4/2021 | 2021-05-05
| quản lý TK | Tây | 2 | 15/4/2021 | 2021-05-05 |  | Dùng <tên tool>
| quản lý hóa đơn | Trường | 2 | 15/4/2021 | 2021-05-05
| Customer Web |  |  | 15/4/2021 | 2021-05-05
| same as admin | All | 4 | 15/4/2021 | 2021-05-05
| Admin Web |  |  | 15/4/2021 | 2021-05-05
| -API (cung cấp cho các app khác : liệt kê theo từng app) | All | 1 | 15/4/2021 | 2021-05-05
| - Usecase 1 |  | 1 | 15/4/2021 | 2021-05-05
|  |  |  | 15/4/2021 | 2021-05-05
| Kiểm thử | All | 2 | 15/4/2021 | 2021-05-05
| -integration testing/functional testing | All | 2 | 15/4/2021 | 2021-05-05
| -system testing | All | 2 | 15/4/2021 | 2021-05-05
| SPRINT 2+: 'Tich hop he thong voi cac app khac | Duy | 3 | 15/4/2021 | 2021-05-05
| -app (API lấy từ app khác sang) | Đạt | 4 | 15/4/2021 | 2021-05-05
| SPRINT 3 (FULL VERSION) |  |  | 2021-12-05 | 30/5/2021 |  | Vẽ data diagram
| Phân tích thiết kế | All | 1 | 2021-12-05 | 30/5/2021
| - Thiết kế CSDL | All | 1 | 2021-12-05 | 30/5/2021
| Partner Web | All | 1 | 2021-12-05 | 30/5/2021
| Tài liệu Phân tích thiết kế | All | 1 | 2021-12-05 | 30/5/2021
| Customer Web |  |  | 2021-12-05 | 30/5/2021
| Hoàn chỉnh | All | 10 | 2021-12-05 | 30/5/2021
| Admin Web |  |  | 2021-12-05 | 30/5/2021 |  | Dùng <tên tool>
| Hoàn chỉnh | All | 10 | 2021-12-05 | 30/5/2021
| -API (cung cấp cho các app khác : liệt kê theo từng app) |  |  | 2021-12-05 | 30/5/2021
| - Usecase 1 |  |  | 2021-12-05 | 30/5/2021
|  |  |  | 2021-12-05 | 30/5/2021
| Kiểm thử | All | 1 | 2021-12-05 | 30/5/2021
| -integration testing/functional testing | All | 1 | 2021-12-05 | 30/5/2021
| -system testing | All | 1 | 2021-12-05 | 30/5/2021
| SPRINT 3+: 'Tich hop he thong voi cac app khac |  |  | 2021-12-05 | 30/5/2021
| -app (API lấy từ app khác sang) |  | 1 | 2021-12-05 | 30/5/2021
|  |  | 1 | 2021-12-05 | 30/5/2021
| -Deploy len server |  | 2 | 2021-12-05 | 30/5/2021
Package and Release

## Risk Mgmt
No | Risk | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Probability | Exponent | Strategy Type | Strategy Description
1 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Mới học NodeJs, chưa áp dụng vào dự án nên chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C3 - Execution | 4 | 75% | 3 | Avoid Risk | Tìm chuyên gia về NoteJs để hỏi khi có vấn đề kỹ thuật (trên các diễn đàn, xem youtube, …)
2 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Mới học React , chưa áp dụng vào dự án nên chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C1 - Customers & Users | 4 | 75% | 3 | Minimize Affects | Training và làm dự án demo trước khi vào dự án thật
3 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Mới học Docker, chưa áp dụng vào dự án nên chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C4 - Environment | 2 | 50% | 1 | Minimize Affects | học theo demo trước khi vào dự án thật
| Không đủ thời gian để làm song song 2 dự án (lý thuyết và thực hành) | Do đổi công nghệ phần thực hành nền sẽ phải làm đồng thời 2 dự án: - demo lý thuyết theo công nghệ của lý thuyết - thực hành: theo công nghệ mới đổi | Estimation |  | 4 | 75% | 3 | Avoid Risk | Phân chia nhân sự riêng biệt cho từng dự án (1 cho lý thuyết, 2 cho thực hành)
| Trễ deadline | Có nhiều thành viên chưa thạo công nghệ nên mất thời gian training | People | C3 - Execution | 5 | 100% | 5 | Avoid Risk | 1a. Code dùm 1b. Làm đoạn code mẫu + hướng dẫn sử dụng cho bạn reuse (copy paste)
| Trễ deadline | Có nhiều thành viên chưa thạo công nghệ nên mất thời gian training | People | C3 - Execution | 4 | 75% | 3 | Minimize Affects | 2a. Giao các task không liên quan đến lập trình cho các thành viên không giỏi lập trình (quyết định GÁNH TEAM) 2b. Giao các task đơn giản (k liên quan business) như CRUD
4 | Tool | Chưa biết cách sử dụng Tool | Tool | C4 - Environment | 3 | 75% | 2.25 | Avoid Risk | Tìm video hướng dẫn sử dụng tool Asana
5 | Tool | Chưa biết cách sử dụng Tool nên có thể làm sai, xóa nhầm thư mục dự án | Tool | C2 - Scope & requirement | 4 | 25% | 1 | Minimize Affects | Chỉ assign 1 người làm admin
6 | K kiểm soát được chất lượng của phần outsource) |  | Organizational | C3 - Execution | 3 | 50% | 1.5 | Minimize Affects | Hàng ngày review công việc của outsource-contractor
7 | Trễ deadline do outsource |  | People | C3 - Execution | 3 | 50% | 1.5 | Avoid Risk | không có outsource
8 | Chi phí outsource vượt quá ngân sách |  | Estimation | C3 - Execution | 3 | 50% | 1.5 | Minimize Affects
9 | Không tìm được người để outsource |  | People | C1 - Customers & Users | 3 | 50% | 1.5 | Avoid Risk
| Yêu cầu ngoài khả năng | Khách yêu cầu những tính năng mới ngoài phạm vi | Requirement | C2 - Scope & requirement | 3 | 10% | 0.3 | Avoid Risk | Không nhận dự án hoặc không cam kết sẽ hoàn thành project 100 %
| Yêu cầu thời gian cao | Khách hàng kỳ vọng tốc độ phát triển và chuyển giao sản phẩm nhanh hơn so với khả năng của đội kỹ thuật | Requirement | C2 - Scope & requirement | 3 | 50% | 1.5 | Avoid Risk | Giao ước rõ thời điểm bàn giao sản phẩm
| Yêu cầu bị chi phối | Chính trị ở khách hàng phức tạp và có quá nhiều người không muốn dự án thành công | Requirement | C2 - Scope & requirement | 2 | 10% | 0.2 | Minimize Affects | Xác định rõ yêu cầu ,giao ước rõ ngay từ đầu
10 | Khách hàng không hài lòng với sản phẩm | Yêu cầu không rõ ràng | Requirement | C2 - Scope & requirement | 2 | 50% | 1 | Avoid Risk | Xác định rõ yêu cầu
11 | Văn hóa khác nhau | Bất đồng ngôn ngữ nếu mở rộng thị trường ra quốc tế | People | C2 - Scope & requirement | 2 | 10% | 0.2 | Avoid Risk | Thuê thông dịch viên
12 | Nhân sự rời dự án | Team không hòa thuận | People | C4 - Environment | 5 | 10% | 0.5 | Avoid Risk | Hoạt động thường niên, xoay vòng nhân sự vào team khác
13 | Thay đổi luật của công ty, đối tác, qui chế | Luật lệ ảnh hưởng đến nhân viên | Organizational | C4 - Environment | 2 | 10% | 0.2 | Minimize Affects | Bàn bạc với nhân viên chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các quyết định này.Liệt kê danh sách các quyết định bất lợi, cùng với đó là thông tin liên quan
14 | Thiết kế sai | Kết quả phát triển các giao diện người dùng sai trong khâu thiết kế và phải thực hiện lại | Technology | C3 - Execution | 4 | 25% | 1 | Avoid Risk | OT
15 | Công nghệ ngưng hỗ trợ | Công nghệ mới áp dụng vào quá trính phát triển sản phẩm không được hỗ trợ đầy đủ từ nhà cung cấp | Technology | C4 - Environment | 3 | 10% | 0.3 | Avoid Risk | Chuyển qua dùng công nghệ hỗ trợ đầy đủ, ổn định
16 | Chọn công nghệ sai | Sản phẩm công nghệ chọn lựa cho dự án không giải quyết được vấn đề hoặc nhu cầu của khách hàng | Technology | C4 - Environment | 4 | 10% | 0.4 | Avoid Risk | Đổi công nghệ, giải quyết vấn đề
17 | Chọn giải pháp không khả quan | Giải pháp thay thế không được chọn lựa dự trên các tiêu chí khách quan | Technology | C4 - Environment | 4 | 10% | 0.4 | Avoid Risk | Tìm tiêu chí khách quan nhất , từ đó mới đưa ra giải pháp thay thế
18 | Thiếu thiết bị | Tổ chức không cung cấp đủ tài nguyên làm việc cho dự án như đã cam kết | Technology | C4 - Environment | 3 | 10% | 0.3 | Avoid Risk | Cắt giảm nhân lực hoặc chi thêm tiền mua tài nguyên
19 | Phải làm thêm chức năng | Đội dự án phát triển các chức năng phần mềm bổ sung mà không được yêu cầu ở thời điểm lên kế hoạch | Technology | C3 - Execution | 1 | 10% | 0.1 | Minimize Affects | Giao ước lại giá sản phẩm , thời gian bàn giao
20 | ước tính đơn giản | Lịch trình không thực tế, chỉ có “trường hợp tốt nhất” | Estimation | C3 - Execution | 3 | 10% | 0.3 | Avoid Risk | Xác định trường hợp xấu nhất có thể xảy ra
21 | ước tính sai | Nhiệm vụ quan trọng bị xót từ lịch trình | Estimation | C3 - Execution | 5 | 25% | 1.25 | Avoid Risk | Kiểm tra kỹ lịch trình
22 | ước tính sai | Một sự chậm trễ trong một nhiệm vụ gây ra sự chậm trễ các nhiệm vụ phụ thuộc trong dự án | Estimation | C3 - Execution | 4 | 25% | 1 | Avoid Risk | OT
23 | ước tính sai | Các công việc không quen thuộc của các sản phẩm mất nhiều thời gian hơn dự kiến ​​để thiết kế và thực hiện | Estimation | C3 - Execution | 4 | 10% | 0.4 | Minimize Affects | OT
24 | Yêu cầu thay đổi | Yêu cầu đã baselined nhưng vẫn tiếp tục thay đổi | Requirement | C1 - Customers & Users | 3 | 10% | 0.3 | Avoid Risk | Cố định baseline
25 | Chất lượng yêu cầu kém | Chất lượng yêu cầu kém được xác định, và gây ra khả năng mở rộng phạm vi của dự án | Requirement | C1 - Customers & Users | 2 | 25% | 0.5 | Minimize Affects | Xác định rõ yêu cầu của khách hàng
26 | Yêu cầu khó hơn khả năng | Công việc đặt các tính năng của sản phẩm tốn nhiều thời gian hơn dự kiến | Requirement | C1 - Customers & Users | 4 | 10% | 0.4 | Avoid Risk | Xin gia hạn với khách hàng, OT

## Ref
Risk group | Mức độ rủi ro | Xác suất rủi ro | Task Group | Risk type | Strategy Type | Member
C1 - Customers & Users | 1 | 10% | Project Management | Technology | Avoid Risk | All
C2 - Scope & requirement | 2 | 25% | CM Management | People | Minimize Affects | Duy
C3 - Execution | 3 | 50% | Training | Organizational | Plan B | Tây
C4 - Environment | 4 | 75% | Project Implementation | Tool |  | Trường
| 5 | 100% | Package and Release | Requirement |  | Đạt
|  |  |  | Estimation |  | Duy, Đạt
Duy, Trường
Đạt, Tây
Đạt, Trường
Duy, Tây
Tây, Trường